## Sheet1
“养心堂”网站项目第七周任务进度表
项目内容 | 负责人 | 完成时间 | 是否完成 | 作品质量 | 备注
项目总体负责人 | 何琼 | 周日晚10点之前 | 是 | 良好
确定主页图 | 何琼 | 周五晚10点之前 | 是 | 良好
主页设计文档 | 胡瑶 | 周六早12点之前 | 是 | 及格
修改主页设计文档 | 何琼，胡瑶，唐敏 | 周日晚10点之前 | 是 | 良好
每人一份主页代码 | 全体 | 星期二晚8点前 | 是 | 良好
PPT制作 | 胡瑶 | 星期二晚十点之前 | 是 | 良好