## Sheet1
onepiece团队进度控制表
第一周（寻找项目）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况 | 备注
小组成员一起寻找项目，小组集体完成
第二周（调研文档）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况 | 备注
黄明良 | 2015-09-29 | 整合调研文档 | 2105/9/29/10点前
胡伟杰 | 2015-09-29 | 调研文档 | 2105/9/29/10点前 | 完成
曾招 | 2015-09-29 | 调研文档 | 2105/9/29/10点前 | 完成
吴澍 | 2015-09-29 | 调研文档 | 2105/9/29/10点前 | 完成
周永 | 2015-09-29 | 调研文档 | 2105/9/29/10点前 | 完成
第三周（完善调研文档、需求文档、布局设计图、编写合同）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况 | 备注
黄明良 | 2015-10-05 | 完善需求、调研文档、合同补充及整合 | 2015/10/12/10点前 | 完成
胡伟杰 | 2015-10-05 | 完善需求文档 | 2015/10/12/10点前 | 完成
曾招 | 2015-10-05 | 完善需求文档 | 2015/10/12/10点前 | 完成
吴澍 | 2015-10-05 | 完善需求文档 | 2015/10/12/10点前 | 完成
周永 | 2015-10-05 | 完善需求文档 | 2015/10/12/10点前 | 完成
第四周（合同签约、首页设计）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况 | 备注
黄明良 | 2015-10-14 | 合同签约、首页设计、汇报 | 2015/10/18/10点前 | 完成
胡伟杰 | 2015-10-14 | 合同签约、首页设计 | 2015/10/18/10点前 | 完成
曾招 | 2015-10-14 | 合同签约、首页设计 | 2015/10/18/10点前 | 完成
吴澍 | 2015-10-14 | 合同签约、首页设计 | 2015/10/18/10点前 | 完成
周永 | 2015-10-14 | 合同签约、 首页设计 | 2015/10/18/10点前 | 完成
第五周（首页的完善、首页设计的确定）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况
黄明良 | 2015-10-21 | 首页的完善、banner的设计 | 2015/10/25/10点前 | 完成
胡伟杰 | 2015-10-21 | 首页的完善、banner的设计 | 2015/10/25/10点前 | 完成
曾招 | 2015-10-21 | 首页的完善、banner的设计 | 2015/10/25/10点前 | 完成
吴澍 | 2015-10-21 | 首页的完善、banner的设计 | 2015/10/25/10点前 | 完成
周永 | 2015-10-21 | 首页的完善、banner的设计、汇报 | 2015/10/25/10点前 | 完成
第六周（完善首页设计文档、分页设计、实现首页代码）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况
黄明良 | 2015-10-28 | 首页设计文档、实现代码、分页设计、PPT | 2015/11/03/8点前 | 完成
胡伟杰 | 2015-10-28 | 实现首页代码、分页设计 | 2015/11/03/8点前 | 完成
曾招 | 2015-10-28 | 实现首页代码、分页设计 | 2015/11/03/8点前 | 完成
吴澍 | 2015-10-28 | 实现首页代码、分页设计 | 2015/11/03/8点前 | 完成
周永 | 2015-10-28 | 设计分页、实现代码 | 2015/11/03/8点前 | 完成
第七周（完善首页代码、分页设计确定、分页代码实现）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况
黄明良 | 2015-11-04 | 分页设计、证券投资分页代码实现、首页整理、分页整理 | 2015/11/08/10点前 | 完成
胡伟杰 | 2015-11-04 | 分页设计、企业文化分页代码实现、PPT汇报 | 2015/11/08/10点前 | 完成
曾招 | 2015-11-04 | 分页设计、现金理财分页代码实现 | 2015/11/08/10点前 | 完成
吴澍 | 2015-11-04 | 分页设计、员工风采分页代码实现 | 2015/11/08/10点前 | 完成
周永 | 2015-11-04 | 分页设计模板设计、现金理财分页代码实现 | 2015/11/8/10点前 | 完成
第八周（网站整合与网站修改）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况
黄明良 | 2015-11-12 | 首页整合、分页整理、PPT | 2015/11/15/10点前 | 完成
胡伟杰 | 2015-11-12 | 分页整理 | 2015/11/15/10点前 | 完成
曾招 | 2015-11-12 | 分页整理 | 2015/11/15/10点前 | 完成
吴澍 | 2015-11-12 | 分页整理 | 2015/11/15/10点前 | 完成
周永 | 2015-11-12 | 网站修改 | 2015/11/15/10点前 | 完成
第九周（项目验收、项目汇报）
组员 | 布置时间 | 任务要求 | 任务提交时间 | 完成情况
黄明良 | 2015-11-18 | 评价表、项目完结书、整合 | 2015/11/22/10点前 | 完成
胡伟杰 | 2015-11-18 | 网站整理、PPT | 2015/11/22/10点前 | 完成
曾招 | 2015-11-18 | 网站整理、PPT | 2015/11/22/10点前 | 完成
吴澍 | 2015-11-18 | 网站整理、PPT | 2015/11/22/10点前 | 完成
周永 | 2015-11-18 | 视频剪辑 | 2015/11/22/10点前 | 完成