## Sheet1
艺气用事团队《团队网站》项目进度安排表
序号 | 周次 | 项目内容 | 任务分配 | 完成人 | 要求完成时间 | 是否按时完成 | 作品质量
1 | 15周 | 首页设计 | 首页设计 | 陈科任 | 2018年6月5号 | 是 | 9
2 | 15周 | 首页设计 | 首页设计 | 刘启杰 | 2018年6月5号 | 是 | 8
3 | 15周 | 首页设计 | 首页设计 | 汤鑫 | 2018年6月5号 | 是 | 8
4 | 15周 | 首页设计 | 首页设计 | 彭佳亮 | 2018年6月5号 | 是 | 9
5 | 15周 | 首页设计 | 首页设计 | 刘江 | 2018年6月5号 | 是 | 8
1 | 16周 | 近期新闻 | 首页设计 | 陈科任 | 2018年6月19号 | 是 | 7
2 | 16周 | 成员介绍 | 首页设计 | 刘启杰 | 2018年6月19号 | 是 | 8
3 | 16周 | 导航和版权 | 首页设计 | 汤鑫 | 2018年6月19号 | 是 | 8
4 | 16周 | 作品展示 | 首页设计 | 彭佳亮 | 2018年6月19号 | 是 | 7.5
5 | 16周 | banner | 首页设计 | 刘江 | 2018年6月19号 | 是 | 8
1 | 17周 | 团队首页分页的完成 | ppt制作，团队首页的汇总，热点新闻分页 | 陈科任 | 2018年6月21号 | 是 | 8.5
2 | 17周 | 团队首页分页的完成 | 艺成长、艺发现 | 刘启杰 | 2018年6月21号 | 是 | 9
3 | 17周 | 团队首页分页的完成 | 首页和英语首页 | 汤鑫 | 2018年6月21号 | 是 | 8.5
4 | 17周 | 团队首页分页的完成 | 艺改变、艺发现 | 彭佳亮 | 2018年6月21号 | 是 | 9
5 | 17周 | 团队首页分页的完成 | 艺互动 | 刘江 | 2018年6月21号 | 是 | 8.5