## Sheet1
Surprised BOX团队《团队网站》项目进度安排表
序号 | 周次 | 项目内容 | 任务分解 | 要求完成时间 | 是否按时完成 | 作品质量
陈佰洪 | 1周 | 需求文档撰写 | 全体参与 | 5月30日中午12点前 | 是 | 8.5
吴佳威 | 1周 | 需求文档撰写 | 全体参与 | 5月30日中午12点前 | 是 | 8
吴建豪 | 1周 | 需求文档撰写 | 全体参与 | 5月30日中午12点前 | 是 | 8
谭路 | 1周 | 需求文档撰写 | 全体参与 | 5月30日中午12点前 | 是 | 8
钟旭 | 1周 | 需求文档撰写 | 全体参与 | 5月30日中午12点前 | 是 | 8
陈佰洪 | 2周 | 网站首页设计 | 全体参与 | 6月6号中午12点前 | 是 | 8
吴佳威 | 2周 | 网站首页设计 | 全体参与 | 6月6号中午12点前 | 是 | 8.5
吴建豪 | 2周 | 网站首页设计 | 全体参与 | 6月6号中午12点前 | 是 | 7.5
谭路 | 2周 | 网站首页设计 | 全体参与 | 6月6号中午12点前 | 是 | 7.5
钟旭 | 2周 | 网站首页设计 | 全体参与 | 6月6号中午12点前 | 是 | 7
陈佰洪 | 3周 | 设计文档撰写 | 作品案例部分 | 6月12号晚上12点前 | 是 | 8.5
吴佳威 | 3周 | 设计文档撰写 | 底部信息 | 6月12号晚上12点前 | 是 | 8.5
吴建豪 | 3周 | 设计文档撰写 | 成员网站部分 | 6月12号晚上12点前 | 是 | 8.5
谭路 | 3周 | 设计文档撰写 | 团队风采部分 | 6月12号晚上12点前 | 是 | 8.5
钟旭 | 3周 | 设计文档撰写 | 导航及banner | 6月12号晚上12点前 | 是 | 8.5
陈佰洪 | 5周 | 网站整体制作 | 团队文化 | 6月20号晚上12点前 | 是 | 8
吴佳威 | 5周 | 网站整体制作 | 首页 | 6月20号晚上12点前 | 是 | 9
吴建豪 | 5周 | 网站整体制作 | 联系我们 | 6月20号晚上12点前 | 是 | 7.5
谭路 | 5周 | 网站整体制作 | 作品案例 | 6月20号晚上12点前 | 是 | 8
钟旭 | 5周 | 网站整体制作 | 团队动态 | 6月20号晚上12点前 | 是 | 7