## Sheet1
Surprised BOX团队《团队网站》项目进度安排表
序号 | 日期 | 实训内容 | 任务分解 | 要求完成时间 | 是否按时完成 | 作品质量
陈佰洪 | 第一天 | 项目寻找及书写需求文档 | 全体参与 | 6月25日晚上12点前完成 | 是 | 9
吴佳威 | 第一天 | 项目寻找及书写需求文档 | 全体参与 | 6月25日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴建豪 | 第一天 | 项目寻找及书写需求文档 | 全体参与 | 6月25日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
谭路 | 第一天 | 项目寻找及书写需求文档 | 全体参与 | 6月25日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
钟旭 | 第一天 | 项目寻找及书写需求文档 | 全体参与 | 6月25日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
陈佰洪 | 第二天 | 书写调研文档 | 全体参与 | 6月26日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴佳威 | 第二天 | 书写调研文档 | 全体参与 | 6月26日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴建豪 | 第二天 | 书写调研文档 | 全体参与 | 6月26日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
谭路 | 第二天 | 书写调研文档 | 全体参与 | 6月26日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
钟旭 | 第二天 | 书写调研文档 | 全体参与 | 6月26日晚上12点前完成 | 是 | 7.5
陈佰洪 | 第三天 | 主页设计 | 全体参与 | 6月27日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴佳威 | 第三天 | 主页设计 | 全体参与 | 6月27日晚上12点前完成 | 是 | 9
吴建豪 | 第三天 | 主页设计 | 全体参与 | 6月27日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
谭路 | 第三天 | 主页设计 | 全体参与 | 6月27日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
钟旭 | 第三天 | 主页设计 | 全体参与 | 6月27日晚上12点前完成 | 是 | 8
陈佰洪 | 第四天 | 主页代码编写 | 全体参与 | 6月28日晚上12点前完成 | 是 | 8
吴佳威 | 第四天 | 主页代码编写 | 全体参与 | 6月28日晚上12点前完成 | 是 | 9
吴建豪 | 第四天 | 主页代码编写 | 全体参与 | 6月28日晚上12点前完成 | 是 | 8
谭路 | 第四天 | 主页代码编写 | 全体参与 | 6月28日晚上12点前完成 | 是 | 8
钟旭 | 第四天 | 主页代码编写 | 全体参与 | 6月28日晚上12点前完成 | 是 | 7
陈佰洪 | 第五天 | 分页设计 | 全体参与 | 6月29日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴佳威 | 第五天 | 分页设计
吴建豪 | 第五天 | 分页设计 | 全体参与 | 6月29日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
谭路 | 第五天 | 分页设计 | 全体参与 | 6月29日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
钟旭 | 第五天 | 分页设计 | 全体参与 | 6月29日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
陈佰洪 | 第六天 | 分页模板制作 | 陈佰洪 | 7月2日晚上12点前完成 | 是 | 8
吴佳威 | 第六天
吴建豪 | 第六天
谭路 | 第六天
钟旭 | 第六天
陈佰洪 | 第七天 | 分页代码编写 | 全体参与 | 7月3日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴佳威 | 第七天
吴建豪 | 第七天 | 分页代码编写 | 全体参与 | 7月3日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
谭路 | 第七天 | 分页代码编写 | 全体参与 | 7月3日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
钟旭 | 第七天 | 分页代码编写 | 全体参与 | 7月3日晚上12点前完成 | 是 | 8
陈佰洪 | 第八天 | 编辑并上传网络视频 | 全体参与 | 7月4日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴佳威 | 第八天 | 编辑并上传网络视频 | 全体参与 | 7月4日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴建豪 | 第八天 | 编辑并上传网络视频 | 全体参与 | 7月4日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
谭路 | 第八天 | 编辑并上传网络视频 | 全体参与 | 7月4日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
钟旭 | 第八天 | 编辑并上传网络视频 | 全体参与 | 7月4日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
陈佰洪 | 第九天 | 网站整合 | 全体参与 | 7月5日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴佳威 | 第九天 | 网站整合 | 全体参与 | 7月5日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
吴建豪 | 第九天 | 网站整合 | 全体参与 | 7月5日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
谭路 | 第九天 | 网站整合 | 全体参与 | 7月5日晚上12点前完成 | 是 | 8.5
钟旭 | 第九天 | 网站整合 | 全体参与 | 7月5日晚上12点前完成 | 是 | 8.5