## Sheet1
创世团队 学生组织网站 项目进度汇总表
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  |  | 夏灿 | 6.25 | 100% | B
2 |  |  | 董涵 | 6.25 | 100% | B
3 | 需求文档撰写 | 会议召开 | 邬典 | 6.25 | 100% | B
4 |  |  | 王淼源 | 6.25 | 100% | B
5 |  | 网站首页、会议记录 | 王基跃 | 6.25 | 100% | B
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  |  | 夏灿 | 6.26中午 | 100% | B
2 |  |  | 董涵 | 6.26中午 | 100% | B
3 | 军事爱好者网站 调研文档撰写 | 会议召开 | 邬典 | 6.26中午 | 100% | B
4 |  | 会议记录 | 王淼源 | 6.26中午 | 100% | B
5 |  |  | 王基跃 | 6.26中午 | 100% | 7
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 | 网站内容、进度表、汇总表 |  | 夏灿 | 6.18中午 | 100% | B
2 | 网站内容 |  | 董涵 | 6.18中午 | 60% | C
3 | 网站内容 | 会议召开 | 邬典 | 6.18中午 | 20% | D
4 | 网站内容、PPT | 会议记录 | 王淼源 | 6.18中午 | 60% | C
5 | 网站内容 |  | 王基跃 | 6.18中午 | 20% | D
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 | 网站首页内容完善 | 网站首页、工作进度表 | 夏灿 | 6.23下午6点 | 100% | B
2 | 团队展示内容完善 |  | 董涵 | 6.23下午6点 | 100% | B
3 | 团队简介内容完善 |  | 邬典 | 6.23下午6点 | 100% | C
4 | 会议召开 |  | 王淼源 | 6.23下午6点 | 100% | B
5 | 联系我们内容完善 | 网站首页、会议记录 | 王基跃 | 6.23下午6点 | 100% | B
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表 | 夏灿 | 6.25下午6点 | 100% | B
2 |  |  | 董涵 | 6.25下午6点 | 100% | C
3 | 需求文档撰写 |  | 邬典 | 6.25下午6点 | 100% | B
4 |  |  | 王淼源 | 6.25下午6点 | 100% | B
5 |  |  | 王基跃 | 6.25下午6点 | 100% | B
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表 | 夏灿 | 6.26下午6点 | 100% | B
2 |  |  | 董涵 | 6.26下午6点 | 100% | B
3 | 设计文档撰写 |  | 邬典 | 6.26下午6点 | 100% | B
4 |  |  | 王淼源 | 6.26下午6点 | 100% | B
5 |  |  | 王基跃 | 6.26下午6点 | 100% | C
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表 | 夏灿 | 6.27晚上10点 | 100% | B
2 |  |  | 董涵 | 6.27晚上10点 | 100% | B
3 | 工程军事爱好者网站首页设计 |  | 邬典 | 6.27晚上10点 | 100% | C
4 |  |  | 王淼源 | 6.27晚上10点 | 100% | B
5 |  |  | 王基跃 | 6.27晚上10点 | 100% | B
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表 | 夏灿 | 6.28晚上10点 | 100% | B
2 |  |  | 董涵 | 6.28晚上10点 | 100% | B
3 | 工程军事爱好者网站首页代码编写 |  | 邬典 | 6.28晚上10点 | 100% | C
4 |  |  | 王淼源 | 6.28晚上10点 | 100% | B
5 |  |  | 王基跃 | 6.28晚上10点 | 100% | B
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表 | 夏灿 | 6.30晚上10点 | 100% | B
2 |  | 加入我们分页 | 董涵 | 6.30晚上10点 | 100% | B
3 | 工程军事爱好者网站分页设计 | 军事科普分页 | 邬典 | 6.30晚上10点 | 100% | B
4 |  | 军事科普分页 | 王淼源 | 6.30晚上10点 | 100% | B
5 |  | 协会简介分页 | 王基跃 | 6.30晚上10点 | 100% | B
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表 | 夏灿 | 7.2晚上10点 | 100% | B
2 |  | 加入我们分页代码 | 董涵 | 7.2晚上10点 | 100% | B
3 | 工程军事爱好者网站分页代码 | 协助完成 | 邬典 | 7.2晚上10点 | 100% | B
4 |  | 军事科普分页代码 | 王淼源 | 7.2晚上10点 | 100% | B
5 |  | 协会简介分页代码 | 王基跃 | 7.2晚上10点 | 100% | B
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表 | 夏灿 | 7.4晚上10点 | 100% | B
2 |  |  | 董涵 | 7.4晚上10点 | 100% | C
3 | 工程军事爱好者视频拍摄 |  | 邬典 | 7.4晚上10点 | 100% | B
4 |  |  | 王淼源 | 7.4晚上10点 | 100% | B
5 |  |  | 王基跃 | 7.4晚上10点 | 100% | C
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表、分页制作 | 夏灿 | 7.5晚上10点 | 90% | C
2 |  | 视频编辑、分页制作 | 董涵 | 7.5晚上10点 | 60% | C
3 | 网站整合、修改 | 视频编辑 | 邬典 | 7.5晚上10点 | 70% | C
4 |  | 视频编辑、分页制作 | 王淼源 | 7.5晚上10点 | 60% | C
5 |  | 视频编辑 | 王基跃 | 7.5晚上10点 | 50% | C
序号 | 项目内容 | 任务分解 | 完成人 | 完成时间 | 进度 | 作品质量
1 |  | 工作进度表、分页制作 | 夏灿 | 7.6晚上10点 | 90% | B
2 |  | 视频编辑、分页制作 | 董涵 | 7.6晚上10点 | 60% | C
3 | 网站整合、修改、上传 | 视频编辑 | 邬典 | 7.6晚上10点 | 70% | C
4 |  | 视频编辑、分页制作 | 王淼源 | 7.6晚上10点 | 60% | B
5 |  | 视频编辑 | 王基跃 | 7.6晚上10点 | 50% | C