## Sheet1
任务一：完成规章制度
姓名 | 任务内容 | 需提交时间 | 是否准时提交 | 实际提交时间 | 提交质量（5） | 备注
程玉婷 | 封面、素质拓展 | 5月8日19：59 | 是 | 5月8日19：01 | 5 | 无
蒋浩威 | 会议制度 | 5月8日19：59 | 是 | 5月8日18：55 | 5 | 无
袁昊辉 | 项目流程 | 5月8日19：59 | 是 | 5月8日18：19 | 5 | 无
石野 | 财务和奖惩制度 | 5月8日19：59 | 是 | 5月8日19：26 | 5 | 无
曾琦 | 行为准则、目录、汇总 | 5月8日21：59 | 是 | 5月8日20：30 | 5 | 无

## Sheet2
任务二：完成需求文档和PPT
姓名 | 任务内容 | 需提交时间 | 是否准时提交 | 实际提交时间 | 提交质量（5） | 备注
曾琦 | 分页、网站结构图、网站功能、导航、PPT汇总 | 5月12日22：00 | 是 | 5月12日18：33 | 5 | 无
程玉婷 | 主页栏目 | 5月12日20：00 | 是 | 5月11日21：34 | 5 | 无
蒋浩威 | 网站概述 | 5月12日20：00 | 是 | 5月12日17：55 | 5 | 无
袁昊辉 | 企业申报过程 | 5月12日20：00 | 是 | 5月12日17：38 | 5 | 无
石野 | 企业文化和Logo介绍 | 5月12日20：00 | 是 | 5月12日15：36 | 5 | 无
任务二：完成PPT、主页设计、修改需求文档、
姓名 | 任务内容 | 需提交时间 | 是否准时提交 | 实际提交时间 | 提交质量（5） | 备注
曾琦 | PPT制作、banner设计、树状图、主页设计 | 5月21日20：00 | 是 |  | 4 | 无
程玉婷 | 合照P图、主页栏目、主页设计 | 5月20日20：00 | 是 | 5月19日20：51 | 5 | 无
蒋浩威 | 主页栏目、主页设计 | 5月20日20：00 | 是 | 5月20日19：31 | 4 | 无
袁昊辉 | 分页内容、主页设计 | 5月20日20：00 | 是 | 5月20日18：57 | 4 | 无
石野 | 分页内容、主页设计 | 5月20日20：00 | 是 | 5月20日19：03 | 4 | 无
任务三：修改网页设计图、拍摄合照
姓名 | 任务内容 | 需提交时间 | 是否准时提交 | 实际提交时间 | 提交质量（5） | 备注
曾琦 | 修改网页设计图 | 2019-05-22 22:00 | 是 | 2019-05-22 21:39 | 4 | 无
程玉婷 | 修改网页设计图 | 2019-05-22 22:00 | 是 | 2019-05-22 20:34 | 4 | 无
蒋浩威 | 修改网页设计图 | 2019-05-22 22:00 | 是 | 2019-05-22 21:17 | 3 | 无
袁昊辉 | 修改网页设计图 | 2019-05-22 22:00 | 是 | 2019-05-22 21:55 | 3 | 无
石野 | 修改网页设计图 | 2019-05-22 22:00 | 是 | 2019-05-22 20:30 | 4 | 无
任务三：设计分页、书写设计文档
姓名 | 任务内容 | 需提交时间 | 是否准时提交 | 实际提交时间 | 提交质量（5） | 备注
曾琦 | 文档（分项书写设计内容、分项内容、命名规则）分页（作品展示） | 05/26/22:00 | 是 | 05/26/21:00 | 4 | 无
程玉婷 | 文档（布局结构）分页（常见问题、联系我们） | 05/26/22:00 | 是 | 05/26/16:54 | 4 | 无
蒋浩威 | 文档（分项内容）分页（成功案例、收费咨询） | 05/26/22:00 | 是 | 05/26/13:15 | 4 | 无
袁昊辉 | 设计图定稿、设计分页模板、分页（热点新闻、业务流程） | 05/26/22:00 | 是 | 05/26/16:19 | 5 | 无
石野 | 文档（分项内容）分页（关于我们、业务范围） | 05/26/22:00 | 是 | 05/26/20:14 | 4 | 无
任务四：网站首页代码
姓名 | 任务内容 | 需提交时间 | 是否准时提交 | 实际提交时间 | 提交质量（5） | 备注
曾琦 | 网站首页代码 | 05/28/22:00 | 是 | 05/28/19:11 | 3 | 无
程玉婷 | 网站首页代码 | 05/28/22:00 | 是 | 05/28/19:30 | 3 | 无
蒋浩威 | 网站首页代码 | 05/28/22:00 | 是 | 05/28/21:15 | 2 | 无
袁昊辉 | 网站首页代码 | 05/28/22:00 | 是 |  | 2 | 无
石野 | 网站首页代码 | 05/28/22:00 | 是 |  | 2 | 无
任务四：书写分页代码
姓名 | 任务内容 | 需提交时间 | 是否准时提交 | 实际提交时间 | 提交质量（5） | 备注
曾琦 | 分页模板、新闻热点、优秀作品 | 06/04/20:00 | 是 | 06/04/18:20 | 3 | 无
程玉婷 | 联系我们、常见问题 | 06/04/20:00 | 是 | 06/04/16:24 | 3 | 无
蒋浩威 | 成功案例、公司文化 | 06/04/20:00 | 是 | 06/04/19:52 | 3 | 无
袁昊辉 | 业务流程 | 06/04/20:00 | 是 | 06/04/19:27 | 3 | 无
石野 | 业务范围、公司风采 | 06/04/20:00 | 是 | 06/04/19:59 | 2 | 无