## Sheet1
任务一：团队规章制度
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 行为准则 | 2019年5月8日20:00 | 是 | 2019年5月8日19:20 | A
2 | 李晶 | 财务制度 | 2019年5月8日20:00 | 是 | 2019年5月8日19:30 | A
3 | 吴扬骏 | 项目流程 | 2019年5月8日20:00 | 是 | 2019年5月8日19:18 | A
4 | 张涛 | 会议制度 | 2019年5月8日20:00 | 是 | 2019年5月8日18:25 | A
5 | 袁海阳 | 奖惩制度 | 2019年5月8日20:00 | 是 | 2019年5月8日20:00 | A
任务二：logo和ppt制作
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 公司简介 | 2019年5月13日20:00 | 是 | 2019年5月12日19:20 | A
2 | 李晶 | logo设计 | 2019年5月13日20:00 | 是 | 2019年5月12日15:30 | A
3 | 吴扬骏 | logo设计 | 2019年5月13日20:00 | 是 | 2019年5月12日20:30 | A
4 | 张涛 | 企业文化 | 2019年5月13日20:00 | 是 | 2019年5月12日18：00 | A
5 | 袁海阳 | 团队介绍和ppt汇总 | 2019年5月13日20:00 | 是 | 2019年5月12日14:00 | A
任务三：需求文档制作
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 网站树形图 | 2019年5月15日20:00 | 是 | 2019年5月15日18:20 | A
2 | 李晶 | 主页栏目 | 2019年5月15日20:00 | 是 | 2019年5月15日19:30 | A
3 | 吴扬骏 | 分页制作 | 2019年5月15日20:00 | 是 | 2019年5月15日19:30 | A
4 | 张涛 | banner设计 | 2019年5月15日20:00 | 是 | 2019年5月15日17：30 | A
5 | 袁海阳 | 分页banner及汇总 | 2019年5月15日20:00 | 是 | 2019年5月15日19:00 | A
任务四：需求文档修改
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 网页树形图 | 2019年5月19日20:00 | 是 | 2019年5月15日19:20 | A
2 | 李晶 | 分页内容确定 | 2019年5月19日20:00 | 是 | 2019年5月15日19:20 | A
3 | 吴扬骏 | 网页数量 | 2019年5月19日20:00 | 是 | 2019年5月15日19:00 | B
4 | 张涛 | banner设计 | 2019年5月19日20:00 | 是 | 2019年5月15日18:30 | B
5 | 袁海阳 | 主页栏目 | 2019年5月19日20:00 | 是 | 2019年5月15日18:30 | A
任务五：主页设计
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 主页设计 | 2019年5月20日22:00 | 是 | 2019年5月20日21:20 | B
2 | 李晶 | 主页设计 | 2019年5月20日22:00 | 是 | 2019年5月15日21:45 | B
3 | 吴扬骏 | 主页设计 | 2019年5月20日22:00 | 是 | 2019年5月15日20:59 | B
4 | 张涛 | 主页设计 | 2019年5月20日22:00 | 是 | 2019年5月15日21:30 | B
5 | 袁海阳 | 主页设计 | 2019年5月20日22:00 | 是 | 2019年5月15日21:45 | B
任务六：网站制作设计与分页制作
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 成功案例分页制作 | 2019年5月28晚上8点 | 是 | 2019年5月28日14:00 | B
2 | 李晶 | 项目流程分页制作 | 2019年5月28晚上8点 | 是 | 2019年5月27日18:40 | B
3 | 吴扬骏 | 新闻资讯分页制作 | 2019年5月28晚上8点 | 是 | 2019年5月27日18:20 | A
4 | 张涛 | 联系我们与常见问题分页制作 | 2019年5月28晚上8点 | 是 | 2019年5月28日19:22 | A
5 | 袁海阳 | 关于意初分页制作设计文档整合修改 | 2019年5月28晚上8点 | 是 | 2019年5月28日18:00 | B
任务七：主页修改、分页修改与分页模板制作
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 主页修改、分页修改 | 2019年6月3日晚上8点 | 是 | 2019年6月2日14:00 | B
2 | 李晶 | 主页修改、分页修改 | 2019年6月3日晚上8点 | 是 | 2019年6月2日18:40 | B
3 | 吴扬骏 | 主页修改、分页修改、分页模板制作 | 2019年6月3日晚上8点 | 是 | 2019年6月2日18:20 | A
4 | 张涛 | 主页修改、分页修改 | 2019年6月3日晚上8点 | 是 | 2019年6月2日19:22 | B
5 | 袁海阳 | 主页修改、banner制作 | 2019年6月3日晚上8点 | 是 | 2019年6月2日18:00 | B
任务八：分页代码编写
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 成功案例分页制作 | 2019年6月5日晚上9点 | 是 | 2019年6月5日晚上6：30 | B
2 | 李晶 | 项目流程分页制作 | 2019年6月5日晚上9点 | 是 | 2019年6月5日晚上7：20 | B
3 | 吴扬骏 | 新闻资讯分页制作 | 2019年6月5日晚上9点 | 是 | 2019年6月5日晚上7：:30 | B
4 | 张涛 | 联系我们与常见问题分页制作 | 2019年6月5日晚上9点 | 是 | 2019年6月5日晚上6：:18 | B
5 | 袁海阳 | 关于意初分页制作与汇总 | 2019年6月5日晚上9点 | 是 | 2019年6月5日晚上9点 | B
任务九：网站整合与汇报ppt制作
序号 | 姓名 | 工作安排 | 规定提交时间 | 是否按时提交 | 实际提交时间 | 质量评价 | 备注
1 | 毕君洋 | 成功案例分页修改 | 2019年6月9日晚上9点 | 是 | 2019年6月9日晚上6：10 | B
2 | 李晶 | 项目流程分页修改 | 2019年6月9日晚上9点 | 是 | 2019年6月9日晚上5：20 | B
3 | 吴扬骏 | 主页、分页修改 | 2019年6月9日晚上9点 | 是 | 2019年6月9日晚上7：:20 | B
4 | 张涛 | ppt制作 | 2019年6月9日晚上9点 | 是 | 2019年6月9日晚上6：:33 | A
5 | 袁海阳 | ppt修改 | 2019年6月9日晚上9点 | 是 | 2019年6月9日晚上9点 | B