## Sheet1
1、童心童忆需求文档书写
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 需求文档书写 | 10月15日20点 | 11月14日16点 | 是 | 4
舒伟卓 | 需求文档书写 | 11月15日20点 | 11月13日19点 | 是 | 4
胡亦农 | 需求文档书写 | 10月15日20点 | 11月15日12点 | 是 | 4
易平 | 需求文档书写 | 10月15日20点 | 11月13日10点 | 是 | 4
蒋俊 | 需求文档书写、汇总 | 10月16日13点 | 11月16日12点 | 是
2、童心童忆主页设计图修改、定稿和设计文档书写
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 主页修改 | 11月3日20点 | 11月3日16点 | 是 | 4
舒伟卓 | 主页修改、设计文档书写 | 11月3日20点 | 11月3日13点 | 是 | 5
胡亦农 | 主页修改 | 11月3日20点 | 11月3日12点 | 是 | 4
易平 | 主页修改 | 11月3日20点 | 11月2日10点 | 是 | 4
蒋俊 | 主页修改、ppt制作 | 11月3日20点 | 11月3日13点 | 是
3、分页设计图
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 自主模式、省钱攻略、 | 11月14日20点 | 11月14日17点 | 是 | 4
舒伟卓 | 拍摄须知、您可能担心的问题、 | 11月14日20点 | 11月14日12点 | 是 | 4
胡亦农 | 联系我们、服务承诺 | 11月14日20点 | 11月14日12点 | 是 | 4
易平 | 品牌介绍、摄影团队 | 11月14日20点 | 11月14日15点 | 是 | 4
蒋俊 | 作品欣赏主要栏目 | 11月14日20点 | 11月14日16点 | 是
4、首页代码书写
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 首页代码书写 | 11月19日22点 | 11月18日20点 | 是 | 4
舒伟卓 | 首页代码书写 | 11月19日22点 | 11月18日17点 | 是 | 4
胡亦农 | 首页代码书写 | 11月19日22点 | 11月19日12点 | 是 | 3
易平 | 首页代码书写 | 11月19日22点 | 11月19日13点 | 是 | 3
蒋俊 | 首页代码书写 | 11月19日22点 | 11月19日20点 | 是
5、分页模板和分页代码书写
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 自主模式、省钱攻略、 | 11月21日22点 | 11月21日15点 | 是 | 4
舒伟卓 | 拍摄须知、您可能担心的问题、分页模板 | 11月21日22点 | 11月21日14点 | 是 | 5
胡亦农 | 联系我们、服务承诺 | 11月21日22点 | 11月21日20点 | 是 | 3
易平 | 摄影团队 | 11月21日22点 | 11月21日19点 | 是 | 3
蒋俊 | 品牌介绍、作品欣赏主要栏目 | 11月21日22点 | 11月21日11点 | 是
6、整合网址代码
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 整合网址代码 | 11月22日22点 | 11月22日20点 | 是 | 5
舒伟卓 | 整合网址代码 | 11月22日22点 | 11月22日20点 | 是 | 5
蒋俊 | 整合网址代码 | 11月22日22点 | 11月22日20点 | 是