## Sheet1
任务一：第一次寻找项目PPT制作
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰
任梦
王靖云
田雨鑫 | 制作PPT | 2019-09-22 22:00 | 2019-09-22 12:00 | 是 | B
严芊
任务二：第二次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰
任梦
王靖云
田雨鑫
严芊 | 制作PPT和汇报 | 2019-09-25 22:00 | 2019-09-25 09:00 | 是 | B
任务三：调研文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰 | 整理总结调研文档 | 2019-09-28 | 2019-09-27 21:05 | 是 | B
任梦 | 调研2个网站 | 2019-09-28 | 2019-09-27 14:28 | 是 | B
王靖云 | 调研2个网站 | 2019-09-28 | 2019-09-27 13:32 | 是 | B
田雨鑫 | 调研2个网站 | 2019-09-28 | 2019-09-27 16:30 | 是 | B
严芊 | 调研2个网站 | 2019-09-28 | 2019-09-27 12:20 | 是 | B
任务四：需求文档签订PPT及汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰
任梦
王靖云 | 需求文档 | 2019-10-10 20:00 | 2019-10-10 15:30 | 是 | A
田雨鑫
严芊
任务五：网站建设合同最终稿
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰 | 网站建设合同 | 2019-10-16 20:00 | 2019-10-16 18:20 | 是 | A
任梦 | 网站建设合同 | 2019-10-16 20:00 | 2019-10-16 18:20 | 是 | A
王靖云 | 网站建设合同 | 2019-10-16 20:00 | 2019-10-16 18:20 | 是 | A
田雨鑫 | 网站建设合同 | 2019-10-16 20:00 | 2019-10-16 18:20 | 是 | A
严芊 | 网站建设合同 | 2019-10-16 20:00 | 2019-10-16 18:20 | 是 | A
任务六：网站建设合同签订PPT
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰 | 制作PPT和汇报 | 2019-10-18 23:00 | 2019-10-18 08:20 | 是 | A
任梦
王靖云
田雨鑫
严芊
任务七：主页设计图第一版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰 | 主页设计图 | 2019-10-30 12:00 | 2019-10-30 09:30 | 是 | B
任梦 | 主页设计图 | 2019-10-30 12:00 | 2019-10-29 13:15 | 是 | A
王靖云 | 主页设计图 | 2019-10-30 12:00 | 2019-10-29 13:22 | 是 | A
田雨鑫 | 主页设计图 | 2019-10-30 12:00 | 2019-10-30 08:38 | 是 | B
严芊 | 主页设计图 | 2019-10-30 12:00 | 2019-10-29 15:29 | 是 | A
任务八：主页设计图第二版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰 | 主页设计图 | 2019-10-31 21:00 | 2019-10-31 15:30 | 是 | B
任梦 | 主页设计图 | 2019-10-31 21:00 | 2019-10-30 20:15 | 是 | B
王靖云 | 主页设计图 | 2019-10-31 21:00 | 2019-10-31 12:18 | 是 | A
田雨鑫 | 主页设计图 | 2019-10-31 21:00 | 2019-10-31 16:38 | 是 | B
严芊 | 主页设计图 | 2019-10-31 21:00 | 2019-10-31 11:40 | 是 | B
任务九：主页设计图定稿PPT和汇报视频
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰
任梦 | PPT制作与汇报 | 2019-11-13 20:00 | 2019-11-13 17:18 | 是 | A
王靖云
田雨鑫
严芊
任务十：主页设计文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰
任梦
王靖云
田雨鑫
严芊 | 主页设计文档 | 2019-11-13 20:00 | 2019-11-13 19:05 | 是 | A
任务十一：分页设计图
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 19:40 | 是 | B
任梦 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 18:30 | 是 | B
王靖云 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 18:15 | 是 | B
田雨鑫 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 19:06 | 是 | B
严芊 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 16:55 | 是 | B
任务十二：主页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰 | 主页代码 | 2019-11-19 22:00 | 2019-11-19 19:18 | 是 | B
任梦 | 主页代码 | 2019-11-19 22:00 | 2019-11-18 20:38 | 是 | A
王靖云 | 主页代码 | 2019-11-19 22:00 | 2019-11-19 10:10 | 是 | B
田雨鑫 | 主页代码 | 2019-11-19 22:00 | 2019-11-29 20:11 | 是 | B
严芊 | 主页代码 | 2019-11-19 22:00 | 2019-11-18 12:10 | 是 | B
任务十三：分页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
朱俊杰 | 分页代码 | 2019-11-21 | 2019-11-20 19:37 | 是 | A
任梦 | 分页代码 | 2019-11-21 | 2019-11-21 13:21 | 是 | B
王靖云 | 分页代码 | 2019-11-21 | 2019-11-21 15:10 | 是 | B
田雨鑫 | 分页代码 | 2019-11-21 | 2019-11-21 14:20 | 是 | B
严芊 | 分页代码 | 2019-11-21 | 2019-11-21 12:20 | 是 | B