## Sheet1
任务一：第一次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳
毕君洋
张涛
吴扬骏 | 制作PPT和汇报 | 9/23/2019 22:00 | 9/23/2019 18:00 | 是 | B
李晶
任务二：第二次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳
毕君洋
张涛
吴扬骏
李晶 | 制作PPT和汇报 | 9/24/2019 22:00 | 9/24/2019 20:00 | 是 | B
任务三：第三次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 制作PPT和汇报 | 9/27/2019 20:00 | 9/26/2019 23:00 | 是 | B
毕君洋
张涛
吴扬骏
李晶
任务四：调研文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 整理总结调研文档 | 9/28/2019 0:00 | 9/27/2019 18:19 | 是 | A
毕君洋 | 调研3个网站 | 9/28/2019 0:00 | 9/27/2019 16:32 | 是 | B
张涛 | 调研3个网站 | 9/28/2019 0:00 | 9/27/2019 15:35 | 是 | B
吴扬骏 | 调研3个网站 | 9/28/2019 0:00 | 9/27/2019 19:50 | 是 | B
李晶 | 调研3个网站 | 9/28/2019 0:00 | 9/27/2019 19:09 | 是 | B
任务五：需求文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 需求文档 | 9/29/2019 17:00 | 9/29/2019 15:30 | 是 | A
毕君洋 | 需求文档 | 9/29/2019 17:00 | 9/29/2019 15:30 | 是 | A
张涛 | 需求文档 | 9/29/2019 17:00 | 9/29/2019 15:30 | 是 | A
吴扬骏 | 需求文档 | 9/29/2019 17:00 | 9/29/2019 15:30 | 是 | A
李晶 | 需求文档 | 9/29/2019 17:00 | 9/29/2019 15:30 | 是 | A
任务六：需求文档PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 需求文档PPT汇报 | 10/10/2019 21:00 | 10/10/2019 20:27 | 是 | B
毕君洋
张涛
吴扬骏
李晶
任务七：网站建设合同定稿
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 网站建设合同 | 10/24/2019 20:00 | 10/23/2019 19:00 | 是 | A
毕君洋 | 网站建设合同 | 10/24/2019 20:00 | 10/23/2019 19:00 | 是 | A
张涛 | 网站建设合同 | 10/24/2019 20:00 | 10/23/2019 19:00 | 是 | A
吴扬骏 | 网站建设合同 | 10/24/2019 20:00 | 10/23/2019 19:00 | 是 | A
李晶 | 网站建设合同 | 10/24/2019 20:00 | 10/23/2019 19:00 | 是 | A
任务八：网站建设合同签订PPT
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳
毕君洋
张涛 | PPT制作和汇报 | 10/24/2019 20:00 | 10/24/2019 17:43 | 是 | B
吴扬骏
李晶
任务九：主页设计图第一版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 10/27/2019 20:29 | 是 | B
毕君洋 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 10/27/2019 23:11 | 是 | B
张涛 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 10/27/2019 17:55 | 是 | A
吴扬骏 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 10/27/2019 18:04 | 是 | A
李晶 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 10/27/2019 19:27 | 是 | B
任务十：主页设计图第二版和会议记录
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 主页设计图 | 10/29/2019 23:00 | 10/29/2019 20:53 | 是 | B
毕君洋 | 主页设计图 | 10/29/2019 23:00 | 10/29/2019 20:17 | 是 | B
张涛 | 主页设计图 | 10/29/2019 23:00 | 10/29/2019 21:11 | 是 | B
吴扬骏 | 主页设计图 | 10/29/2019 23:00 | 10/29/2019 19:15 | 是 | B
李晶 | 会议记录 | 10/29/2019 23:00 | 10/29/2019 20:24 | 是 | B
任务十一：主页设计图第三版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 11/01/2019 16:29 | 是 | A
毕君洋 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 11/01/2019 18:28 | 是 | B
张涛 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 11/01/2019 17:39 | 是 | A
吴扬骏 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 11/01/2019 16:57 | 是 | B
李晶 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 11/01/2019 20:29 | 是 | B
任务十二：主页设计图定稿PPT和汇报视频
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳
毕君洋
张涛
吴扬骏
李晶 | PPT制作与汇报 | 11/5/2019 21:00 | 11/5/2019 18:21 | 是 | A
任务十三：主页设计文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳
毕君洋
张涛 | 主页设计文档 | 11/8/2019 0:00 | 11/7/2019 20:24 | 是 | A
吴扬骏
李晶
任务十四：分页设计图
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 分页设计图 | 11/14/2019 23:00 | 11/14/2019 18:47 | 是 | B
毕君洋 | 分页设计图 | 11/14/2019 23:00 | 11/14/2019 19:12 | 是 | B
张涛 | 分页设计图 | 11/14/2019 23:00 | 11/15/2019 08:05 | 是 | B
吴扬骏 | 分页设计图 | 11/14/2019 23:00 | 11/14/2019 20:06 | 是 | B
李晶 | 分页设计图 | 11/14/2019 23:00 | 11/14/2019 21:12 | 是 | B
任务十五：主页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 11/18/2019 21:55 | 是 | A
毕君洋 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 11/18/2019 19:48 | 是 | B
张涛 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 11/18/2019 20:18 | 是 | B
吴扬骏 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 11/18/2019 23:07 | 是 | B
李晶 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 11/18/2019 21:18 | 是 | A
任务十六：分页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳 | 分页代码 | 11/19/2019 22:00 | 11/19/2019 21:37 | 是 | A
毕君洋 | 分页代码 | 11/19/2019 22:00 | 11/19/2019 19:02 | 是 | A
张涛 | 分页代码 | 11/19/2019 22:00 | 11/19/2019 19:10 | 是 | A
吴扬骏 | 分页代码 | 11/19/2019 22:00 | 11/19/2019 21:01 | 是 | A
李晶 | 分页代码 | 11/19/2019 22:00 | 11/19/2019 21:34 | 是 | A
任务十七：整合代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
袁海阳
毕君洋
张涛 | 整合代码 | 11/21/2019 20:00 | 11/21/2019 19:55 | 是 | A
吴扬骏
李晶