## Sheet1
破风团队时间进度表
日期 | 成员 | 任务 | 时间节点 | 完成质量 | 是否按时提交
2020-06-05 | 黎亚玲 | 需求文档电子档 | 晚上9点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 | 规章制度电子档 |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-06 | 黎亚玲 | 三张banner设计（团队风采，团队实力，团队精神），logo | 晚上九点前 | 良好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 一般 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 一般 | 是
| 黎顺 |  |  | 及格 | 否
2020-06-07 | 黎亚玲 | 完成首页制作 | 中午12点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 良好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 良好 | 是
| 黎顺 |  |  | 一般 | 是
2020-06-08 | 黎亚玲 | 完成代码 | 晚上8点前 | 良好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 良好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 良好 | 是
| 黎顺 |  |  | 良好 | 是
2020-06-09 | 黎亚玲 | 负责需求文档的封面制作，前四点内容补充完善 | 下午4点前 | 好 | 是
| 贺红霞 | 负责需求文档后几点内容补充完善 |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 | 负责规章制度的规则补充完善 |  | 好 | 是
| 黎顺 | 负责规章制度的奖惩补充完善 |  | 好 | 是
2020-06-09 | 黎亚玲 | 修改完善好首页代码 | 下午6点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-10 | 黎亚玲 | 完成好团队简介、团队合照分页的设计 | 晚上10点前 | 良好 | 是
| 贺红霞 | 完成好服务介绍ps、服务介绍ai分页的设计 |  | 良好 | 是
| 蒋丽娟 | 完成好素材中心摄影、画册分页设计 |  | 良好 | 迟交
| 黎顺 | 完成好登录、注册分页设计 |  | 良好 | 是
| 严苹 | 完成好提出需求、售后服务分页设计 |  | 良好 | 是
2020-06-11 | 黎亚玲 | 修改好指定的两张分页设计 | 下午3点20前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-11 | 黎亚玲 | 完成好团队文化、项目案例分页设计 | 晚上12点前 | 好 | 是
| 贺红霞 | 完成好服务介绍pr、ui、web分页设计 |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 | 完成好素材中心wui、视频分页设计 |  | 好 | 是
| 黎顺 | 完成好联系我们、在线留言、欢迎页分页设计 |  | 好 | 是
| 严苹 | 完成好提交定金、签订合同、提交项目分页设计 |  | 好 | 是
2020-06-12 | 黎亚玲 | 提交jpg、psd分页 | 下午1:30点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-13 | 黎亚玲 | 提交修改的规章制度 | 晚上9点前 | 好 | 是
| 贺红霞 | 提交修改的首页代码 |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 | 提交修改的需求文档 |  | 好 | 是
| 黎顺 | 提交修改的需求文档 |  | 好 | 是
2020-06-14 | 黎亚玲 | 完成好指定文档的修改，并完成wui作业 完成好切片，聊天小团辅 | 晚上9点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-15 | 黎亚玲 | 递交wui期末作业 | 中午12点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-15 | 黎亚玲 | 与负责人面谈，敲定好需求 | 晚上9点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-16 | 黎亚玲 | 每人各完成一张指定团队分页代码 | 中午12点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 良好 | 是
2020-06-16 | 黎亚玲 | 完成好院社联网站需求文档撰写 | 晚上9点前 | 好 | 是
| 贺红霞 | 完成好院社联网站调研报告撰写 |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 | 完成好院社联网站需求文档撰写 |  | 好 | 是
| 黎顺 | 完成好院社联网站调研报告撰写 |  | 好 | 是
2020-06-17 | 黎亚玲 | 完成好院社联网站首页的设计 | 晚上9:30前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-18 | 黎亚玲 | 完成好社团招新流程、秘书部、一张分页banner的设计 | 晚上11点前 | 好 | 是
| 贺红霞 | 完成好社联文化、社联章程、一张分页banner的设计 |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 | 完成好社团简介、社团活动、一张分页banner的设计 |  | 好 | 是
| 黎顺 | 完成好监察与评估部、活动与策划不、一张分页banner的设计 |  | 好 | 是
| 严苹 | 完成好外事交际部、网络宣传部、一张分页banner的设计 |  | 好 | 是
2020-06-19 | 黎亚玲 | 完成好精彩回放、社团报名表、社团招新要求分页的设计 | 晚上8点前 | 好 | 是
| 贺红霞 | 完成好部门合照、社联换届分页的设计 |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 | 完成好文化艺术节、社联招新流程分页的设计 |  | 好 | 是
| 黎顺 | 完成好社联报名表、社联招新要求分页设计 |  | 好 | 是
| 严苹 | 完成好视频制作 |  | 好 | 是
2020-06-20 | 黎亚玲 | 整理好分配的团队分页代码，和所需交的文件夹 | 下午5点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
| 严苹 | 整理好需上交的资料 |  | 好 | 是
2020-06-22 | 黎亚玲 | 上传好所有相关团队网站的资料 | 下午5点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-22 | 黎亚玲 | 完成好院社联网站首页代码的撰写 | 晚上10点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-23 | 严苹 | 完成好团队资料的上传，团队项目汇总表 | 上午8点前 | 好 | 是
2020-06-24 | 黎亚玲 | 每人完成指定的一张院社联网站分页代码的撰写 | 晚上11点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-25 | 黎亚玲 | 每人完成指定的一张院社联网站分页代码的撰写 | 晚上11点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 良好 | 是
2020-06-26 | 黎亚玲 | 每人完成剩下的两张院社联网站分页代码的撰写 | 晚上11点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 良好 | 是
2020-06-27 | 黎亚玲 | 每人上传关于院社联网站所负责的部分 | 中午12点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-06-27 | 严苹 | 检查成员上传格式是否正确，上传院社联汇总代码、汇总表等 | 晚上11点前