## Sheet1
破风团队时间进度表
日期 | 成员 | 任务 | 时间节点 | 完成质量 | 是否按时提交
2020-09-26 | 黎亚玲 | 每人调研一个网站，准备好明天问甲方的问题 | 晚上9点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-09-26 | 黎亚玲 | 把优酷上传的视频传到平台上 | 晚上9点前 | 好 | 是
|  |  |  | 好 | 是
|  |  |  | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
2020-09-27 | 黎亚玲 | 每人再调研两个网站，一个好的一个中等的 | 下午6点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-09-28 | 黎亚玲 | 一起开会写调研网站的总结 | 晚上10点前 | 好 | 是
| 贺红霞 |  |  | 好 | 是
| 蒋丽娟 |  |  | 好 | 是
| 黎顺 |  |  | 好 | 是
2020-10-07 | 黎亚玲、蒋丽娟 | 完善好调研文档 | 中午12点前 | 好 | 是
| 严苹、贺红霞 | 检查调研文档，制作需求文档模板 |  | 好 | 是
2020-10-08 | 黎顺 | 调研文档视频录制 | 晚上7点前 | 好 | 是