## Sheet1
网站建设项目进度表
任务详情 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  | 备注
序号 | 工作任务 | 任务描述 | 任务开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 实际完成时间 | 完成人
1 | 团队规章制度 | 根据之前团队合作所出现的问题，进行整理修订 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 100% | 2024/9/2 19；00 | 余建桦
2 | 寻找项目前的准备工作 | 1.确定行程范围 2.确定出行工具 3.模拟项目对话 | 2024/9/2 10：00 | 2024/9/2 11：00 | 100% | 2024/9/2 10：00 | 全组 | 1.水渡河地铁站对面 2.万家丽广场
3 | 寻找项目 | 雅尔乐致酒店 | 2024-09-02 | 2024/9/2 23：00 | 0% | 2024/9/2 10：00 | 全组 | 留了前台联系方式
|  | 和约·小家常 | 2024-09-02 | 2024/9/2 23：00 | 0% |  | 全组 | 无意向
|  | 维也嘉酒店 | 2024-09-02 | 2024/9/2 23：00 | 50% |  | 全组 | 有意向，最后不需要
|  | 万家丽家居建材广场 | 2024-09-02 | 2024/9/2 23：00 | 0% |  | 全组 | 问了很多，都是无意向 不建议找家居类
|  | 魔都酒店 | 2024-09-02 | 2024/9/2 23：00 | 0% |  | 全组 | 无意向
|  | 少儿编程培训机构 | 2024-09-02 | 2024/9/2 23：00 | 0% |  | 全组 | 无意向
|  | 柴火记忆 | 2024-09-02 | 2024/9/2 23：00 | 0% |  | 全组 | 无意向 问了好几家餐饮类
|  | 写字楼扫楼 | 9月3号 | 9月3号 23：00 | 0% |  | 全组 | 无意向
|  | 写字楼扫楼 | 2024-09-04 | 2024/9/4 23：00 | 0% |  | 全组 | 无意向，可免费
|  | 写字楼扫楼加网上询问 | 2024-09-05 | 2024/9/5 23：00 | 0% |  | 全组 | 无意向，可免费
|  | 长沙青春湘行旅行社 | 2024-09-06 | 2024/9/6 23:00 | 100% | 2024/9/6 17:00 | 全组 | 有意向确定合作
4 | 项目合作 | 长沙青春湘行旅行社 | 2024-09-07 | 2024/9/7 23:00 | 100% | 2024/9/8 11:00 | 朱广妹 | 任务分工，调研文档，SEO，色彩风格，导航调研，需求文档完善
|  | 长沙青春湘行旅行社 | 2024-09-07 | 2024/9/7 23:00 | 100% | 2024/9/7 3:00 | 肖美娟 | 首页栏目，分页旅游服务，小红书抖音调研，需求文档商讨
|  | 长沙青春湘行旅行社 | 2024-09-07 | 2024/9/7 23:00 | 100% | 2024/9/7 2:00 | 颜欣悦 | banner图，视频号，公众号，需求文档撰写。
|  | 长沙青春湘行旅行社 | 2024-09-08 | 2024/9/8 23:00 | 100% | 2024/9/8 23:00 | 余建桦 | 关于我们分页调研，进度表制作，规章制度完善，会议前期安排。
|  | 长沙青春湘行旅行社 | 2024-09-07 | 2024/9/8 23:00 | 100% | 2024/9/8 23:00 | 周林杰 | 联系我们分页，底部调研，第二次PPT制作，视频记录。
|  | 长沙青春湘行旅行社 | 2024-09-08 | 2024/9/8 17：00 | 100% | 2024/9/8 15:00 | 全组 | 需求文档签订